## Hoja1
SPRINT 1
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Iniciar sesión seguro | 3 | 4 | 3 | 4
| H2 Registrar productos | 3 | 4 | 4 | 4
| H3 Listar catálogo base | 2 | 4 | 5 | 4
| H4 Registro de clientes | 2 | 4 | 10 | 4
SPRINT 2
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Actualizar productos | 2 | 4 | 4 | 4
| H2 Alertas de stock bajo | 2 | 4 | 2 | 4
| H3 Gestión de proveedores | 3 | 4 | 4 | 4
| H4 Categorización items | 3 | 4 | 2 | 4
SPRINT 3
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Procesar venta/factura | 5 | 4 | 1 | 4
| H2 Devolución de items | 5 | 4 | 3 | 4
| H3 Métodos de pago base | 3 | 4 | 7 | 4
| H4 Aplicar descuentos | 2 | 4 | 6 | 4
SPRINT 4
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Generar reporte PDF | 8 | 4 | 5 | 4
| H2 Dashboard gráfico | 8 | 4 | 7 | 4
| H3 Backup de datos | 8 | 4 | 7 | 4
| H4 Integración Nequi | 38 | 4 | 7 | 4
x | SPRINT 5
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Entradas de inventario | 3 | 4 | 4 | 4
| H2 Asociación proveedores | 2 | 4 | 3 | 4
| H3 Actualizar stock base | 3 | 4 | 5 | 4
| H4 Historial de entradas | 2 | 4 | 3 | 4
SPRINT 6
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Registrar bajas (HU10) | 5 | 4 | 5 | 4
| H2 Validar estado físico | 3 | 4 | 4 | 4
| H3 Auditoría de bajas | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Reporte de mermas | 2 | 4 | 3 | 4
SPRINT 7
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Búsqueda avanzada | 3 | 4 | 4 | 4
| H2 Filtros por categoría | 2 | 4 | 3 | 4
| H3 Paginación resultados | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Optimiz. de consultas | 3 | 4 | 5 | 4
SPRINT 8
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Historial de clientes | 3 | 4 | 4 | 4
| H2 Fidelización/Puntos | 2 | 4 | 3 | 4
| H3 Val. datos cliente | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Exportar clientes | 3 | 4 | 5 | 4
SPRINT 9
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Interfaz POS (Terminal) | 5 | 3 | 6 | 4
| H2 Agregar al carrito | 3 | 3 | 4 | 4
| H3 Calcular impuestos | 2 | 3 | 3 | 4
| H4 Imprimir ticket | 2 | 3 | 3 | 4
SPRINT 10
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Reporte avanzado (HU09) | 5 | 3 | 6 | 4
| H2 Reporte de ventas | 3 | 3 | 4 | 4
| H3 Exportar Excel/CSV | 2 | 3 | 3 | 4
| H4 Filtros de fechas | 2 | 3 | 3 | 4
SPRINT 11
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Gráficas ventas (HU11) | 5 | 4 | 5 | 4
| H2 Gráficas de stock | 3 | 4 | 4 | 4
| H3 Librería externa UI | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Dashboard admin | 2 | 4 | 3 | 4
SPRINT 12
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Alerta stock bajo (HU06) | 3 | 4 | 4 | 4
| H2 Notificación email | 2 | 4 | 3 | 4
| H3 Configurar umbrales | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Historial de alertas | 3 | 4 | 5 | 4
SPRINT 13
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Backups auto (HU12) | 5 | 4 | 6 | 4
| H2 Restauración de datos | 3 | 4 | 4 | 4
| H3 Log de seguridad | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Cifrado de respaldos | 3 | 4 | 4 | 4
SPRINT 14
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Refactor red (HU08) | 5 | 4 | 6 | 4
| H2 Optimización de BD | 3 | 4 | 4 | 4
| H3 Pruebas de carga | 2 | 4 | 3 | 4
| H4 Corregir bugs visuales | 2 | 4 | 3 | 4
SPRINT 15
Semanas destinadas
| HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
| H1 Generar reporte PDF | 8 | 4 | 5 | 4
| H2 Dashboard gráfico | 8 | 4 | 7 | 4
| H3 Backup de datos | 8 | 4 | 7 | 4
| H4 Integración Nequi | 38 | 4 | 7 | 4